ESTATUS DE ACTIVIDADES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAREAS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ESTADO |
| **Planificación** |  |  |  |  |
| Reunión con el cliente | Jesus Alcala Luna | 10 enero 2019 | 12 enero 219 | FINALIZADO |
| Recopilación de datos | Jorge Horacio Barrón Argomaniz | 12 enero 219 | 14 enero 2019 | FINALIZADO |
| Estudio de requerimientos funcionales y no funcionales | Josué Abraham Aguirre Cerda | 14 enero 2019 | 15 enero 219 | FINALIZADO |
| Realización del anteproyecto | Arturo Eduardo Favela Godina | 15 enero 219 | 20 enero 2019 | FINALIZADO |
| Asignación de roles | Jesus Alcala Luna | 20 enero 2019 | 25 enero 2019 | FINALIZADO |
| **Análisis y especificaciones** |  |  |  |  |
| Descripción detallada del software | Jorge Horacio Barrón Argomaniz | 25 enero 2019 | 30 enero 2019 | FINALIZADO |
| Identificación de los componentes | Josué Abraham Aguirre Cerda | 30 enero 2019 | 5 febrero 2019 | FINALIZADO |
| Identificación de los riesgos | Arturo Eduardo Favela Godina | 5 febrero 2019 | 10 febrero 2019 | FINALIZADO |
| **Diseño y arquitectura** |  |  |  |  |
| Diagramas de secuencia de la aplicacion | Jesus Alcala Luna | 10 febrero 2019 | 15 febrero 2019 | FINALIZADO |
| Diseño de la interfaz | Jorge Horacio Barrón Argomaniz | 15 febrero 2019 | 20 febrero 2019 | FINALIZADO |
| Diseño de la estructura lógica (diagrama de clases) | Josué Abraham Aguirre Cerda | 20 febrero 2019 | 25 febrero 2019 | FINALIZADO |
| Diseño de la base de datos | Arturo Eduardo Favela Godina | 25 febrero 2019 | 3 marzo 2019 | FINALIZADO |
| **Programación** |  |  |  |  |
| Desarrollo de la base de datos | Jesus Alcala Luna | 3 marzo 2019 | 10 marzo 2019 | FINALIZADO |
| Desarrollo del servidor | Jorge Horacio Barrón Argomaniz | 10 marzo 2019 | 15 marzo 2019 | FINALIZADO |
| Elaboración del código android | Josué Abraham Aguirre Cerda | 15 marzo 2019 | 20 marzo 2019 | FINALIZADO |
| Conexión a la base de datos | Arturo Eduardo Favela Godina | 20 marzo 2019 | 25 marzo 219 | FINALIZADO |
| **Pruebas** |  |  |  |  |
| Pruebas del sistema con consultas sql | Jesus Alcala Luna | 25 marzo 219 | 30 marzo 2019 | EN PROCESO |
| Mostrarle al usuario el producto final para un test | Jorge Horacio Barrón Argomaniz | 30 marzo 2019 | 1 abril 2019 | EN PROCESO |
| Modificación de la aplicación según los requerimientos | Josué Abraham Aguirre Cerda | 1 abril 2019 | 5 abril 2019 | EN PROCESO |
| **Implementación** |  |  |  |  |
| Manual técnico | Arturo Eduardo Favela Godina | 5 abril 2019 | 10 abril 2019 | EN PROCESO |
| Manual usuario | Jesus Alcala Luna | 10 abril 2019 | 20 abril 2019 | EN PROCESO |
| Aprobación cliente | Jorge Horacio Barrón Argomaniz | 20 abril 2019 | 30 abril 2019 | PENDIENTE |
| Implementación de la aplicación | Josué Abraham Aguirre Cerda | 30 abril 2019 | 30 abril 2019 | PENDIENTE |